{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["PLAN ACCIÓN","INSTRUCTIVO","Hoja2"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PLAN ACCIÓN","index":0,"n_rows":15,"n_cols":28,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,4,3],[1,4,4,10],[1,11,1,12],[1,13,1,16],[2,11,2,12],[2,13,2,16],[3,11,3,12],[3,13,3,16],[4,11,4,12],[4,13,4,16],[5,13,5,16],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,7],[6,9,6,10],[6,11,6,16],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,7,13],[7,14,7,16],[9,0,10,0],[11,0,12,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26},"No Iniciada","Semanal"]
[{"$nulls":4},"PLAN DE ACCIÓN ",{"$nulls":6},"Realizo",null,"Auditoria Interna"]
[{"$nulls":11},"Fecha Evaluacion",null,"enero 2022"]
[{"$nulls":11},"Reviso",null,"Auditor de Calidad"]
[{"$nulls":11},"Acta en conjunto con",null,"Gerencia General"]
[]
["POR QUÉ",null,"QUÉ",null,"CÓMO",{"$nulls":3},"QUIÉN","CUÁNDO",null,"SEGUIMIENTO"]
["RIESGO\nOPORTUNIDAD DE MEJORA\nPROBLEMA","CAUSAS","ACCIÓN DE MEJORA","META","ACTIVIDADES","INDICADOR","UNIDAD DE MEDIDA","PERIODICIDAD SEGUIMIENTO ","RESPONSABLE","FECHA INICIAL","FECHA FIN","FECHA",null,null,"FECHA"]
[{"$nulls":11},"RESULTADO INDICADOR","ESTADO ACCIÓN ","OBSERVACIONES","RESULTADO INDICADOR","ESTADO ACCIÓN ","OBSERVACIONES"]
["Talento humano: el medico general no cuenta con curso de victima de violencia sexual ,                                                                                                                                                   Angie Natalia Sanabria Garavito auxiliar de enfermeria no cuenta con curso de victima de violencia sexual                                                                                                                                                                Yesid García, médico general cc1121819678 no cuenta con curso de Soporte vital avanzada actualizado se vencio en abrfil del 2019.,     ","El año 2018 se realizó capacitación el tema.               La auxiliar Angie Natalia ingresó a la institución en el mes de JUNIO de 2019,                                                              La capacitación para el tema de violencia sexual se encuentra dentro del cronograma de capacitaciones 2019 durante el mes de septiembre, (cronograma entregado durante la visita de Medimás a la auditora)","Realizar la capacitación en atención a víctimas de violencia sexual ","Asegurar el cumplimiento de la capacitación programada en atención a víctimas de violencia sexual ","Realizar la capacitación en atención a víctimas de violencia sexual y vincular al personal médico en ella","Evidencia de la capacitación en atención a víctimas de violencia sexual ","actividad","Bimestral","Asesor de calidad","2021-09-27","2022-12-31","Evidencia de la realización de la capacitación "]
[null,"El médico Yesid García no trabaja con la IPS ","Extraer del archivo de talento humano las hojas de vida de personal que ya no se encuentre prestando atención. ","Asegurar que el archivo de talento humano se encuentre actualizado ","Verificar de acuerdo a la programación, la actualización del archivo de talento humano ","Relación del recurso humano ","actividad","Bimestral","Asesor de calidad- Auxiliar administrativo ","2021-09-27","2022-12-31","Listado actualizado  de personal "]
["Dotación: el Oximetro de pulso marca contec y  el tensiómetro digital marca accumed  no tienen registro de calibración , las hojas de vida de los equipos no cuentan con infomacion de fecha de instalacion y registro de compra .","No se incluyeron los equipos dentro de la programación de calibración de 2018 pero si estan incluidos para 2019.                                                                   ","Asegurar que se incuya el Oximetro de pulso marca contec y  el tensiómetro digital marca accumed dentro de los equipos para calibración en 2019","Asegurar la calibración de todos los equipos de medida que se encuentran en la institución ","Elaborar el cronograma de calibración y celebrar el contrato de la misma","Calibración de todos los equipos biomédicos  considerados instrumentos de medición o tienen sistemas o\nsubsistemas que son instrumentos de medición","actividad","Trimestral ","Gerencia","2021-09-27","2022-12-31","Contrato de calibración y ejecución del mismo"]
[null,"El formato de hoja de vida que tiene establecido ingeniería biomédica no incluye la fecha de instalación y registro de compra.","Incluir dentro de la carpeta de equipos biomédicos los soportes de comprar de los equipos y de la instalación en la sede Villavicencio","Asegurar que la carpeta de los equipos biomédicos incluya la información de  fecha de instalación y registro de compra.","Gestionar con ingeniería la certificación de la instalación de los equipos en la sede Villavicencio y gestionar con la gerencia los soportes de compra de los mismos","Carpeta de equipos con la información de  fecha de instalación y registro de compra","actividad","Trimestral ","Gerencia","2021-09-27","2022-12-31","Carpeta de equipos bimédicos con la información requerida"]
["No se cuenta con termohigrómetro para controlar las condiciones de temperatura y humedad dentro del carro de paro ","No se consideró la compra del termohigrómetro ya que dentro del área de almacenamiento que queda a pocos metros del carro de paro ya se cuenta con un termohigrómetro para controlar las consiciones de temperatura y humedad ","Adquirir un termohigrómetro adicional ","Adquirir un termohigrómetro adicional ","Adquirir un termohigrómetro adicional ","Compra del equipo","actividad","Bimestral","Gerencia- asesor de calidad","2021-09-27","2022-12-31","Compra del equipo"]
["En la auditoría a historias clinicas en algunos casos no se evidencia información del diagnóstico del paciente , información del acompañante ni educación impartida por el médico al paciente","Dentro del proceso de atención el médico en ocasiones, aunque realice las actividades, omite registrar la información en la historia clínica ","Fortalecer la auditoria de historias clínicas por parte de la Dirección médica ","Asegurar el cumplimiento en el correcto diligenciamiento de la HISTORIA CLINICA","Realizar auditoria de historias clinicas ","soporte de auditoria realizada a las historias clinicas","actividad","Bimestral","Director médico y asesor de calidad","2021-09-27","2022-12-31","Soporte de la auditoria a historias clinicas"]

{"sheet":"INSTRUCTIVO","index":1,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,0,12,0],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,12,2],[13,1,13,2],[14,0,15,0],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,19,0],[16,1,18,1],[19,1,19,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["POR QUÉ","RIESGO\nOPORTUNIDAD DE MEJORA\nPROBLEMA",null,"Qué riesgo se quiere minimizar? Determine qué genera el plan de acción? Cuál es la necesidad que debe ser satisfecha? Que problemática se identifico?"]
[null,"CAUSAS",null,"Qué esta causando la problemática, el riegsos o las oportunidades de mejora"]
["QUÉ","ACCIÓN DE MEJORA",null,"Qué estrategia implementará"]
[null,"META",null,"Defina cual es el alcance de la mejora a realizar"]
["CÓMO","ACTIVIDADES",null,"Detalle de las actividades a realizar para lograr el cumplimiento de la acción de mejora"]
[null,"INDICADOR",null,"Puede corresponder a un indicador cuantitativo o cualitativo, si el indicador es cuantitativo incluir la formuta del indicador"]
[null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Relacionada con el indicador de medición ( días, horas,porcentaje…)"]
[null,"PERIODICIDAD SEGUIMIENTO ",null,"Seleccione de la lista desplegable"]
[{"$nulls":3},"Semanal"]
[{"$nulls":3},"Quincenal"]
[{"$nulls":3},"Mensual"]
[{"$nulls":3},"Bimestral"]
[{"$nulls":3},"Trimestral "]
["QUIÉN","RESPONSABLE",null,"Qué cargo es el responsable de llevar a cabo las actividades"]
["CUÁNDO","FECHA INICIAL",null,"dd/mm/aaaa"]
[null,"FECHA FIN",null,"dd/mm/aaaa"]
["SEGUIMIENTO ","FECHA","RESULTADO INDICADOR","Se diligencia el resultado del indicador ya sea cuantitativo o cualitativo"]
[null,null,"ESTADO ACCIÓN ","Seleccione de la lista desplegable\n\nNo Iniciada\nEn Desarrollo\nFinalizada"]
[null,null,"OBSERVACIONES","Diligenciar, mejora generada por cada una de las actividades y dificiltades en el desarrollo de las actividades."]
[null,"DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO INSERTE LA CANTIDAD DE COLUMNAS NECESARIAS."]

{"sheet":"Hoja2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}